Phần 1 – Rà soát báo cáo

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | PBI Done gồm 4 PBI: 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. PBI ví RikkeiPay 8 SP chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, tính 0 SP |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Hỏi nguyên nhân công việc không giảm là phù hợp; cần tìm hiểu thêm trước khi kết luận |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Ngày 9 còn 11 SP; ngày 10 ghi 0 SP nhưng PBI ví RikkeiPay vẫn chưa qua Integration Test và PBI mã khuyến mãi chưa làm. Không được sửa số liệu cho khớp Ideal Line |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có "2 SP còn lại"; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự |

Phần 2 – Tính lại Velocity Sprint 4

Phép tính: Velocity = 5+5+3+2 = 15SP

Các PBI được cộng:

- Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP

- Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP

- Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP

- Đổi ảnh đại diện: 2 SP

Không tính:

- Thanh toán bằng ví RikkeiPay: 8 SP, chưa đạt DoD

- Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn: 3 SP, chưa làm